| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年中心第二批外协项目竞争性优选需求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目申请序号 | 外协项目 名称 | 任务目标 | 工作内容 | 预期成果 | 时间 要求 | 其它 要求 | 经费预算 （万元） |
| 1 | 影像共享客户端研发及升级 | 根据GEO中国秘书处工作支撑及南太平洋区域地球观测合作支撑项目工作需求，开展影像共享客户端研发及升级工作，向南太平洋小岛屿国家、地区提供卫星影像或数据产品点对点分发服务。 | 升级研发自动上云模块、数据存储模块、客户端接收模块。 | 影像共享客户端一套。 | 2021年7月31日前完成 | 甲级测绘资质 | 10 |
| 2 | 平流层飞艇平台高分光学影像自然资源调查监测应用评估分析 | 平流层飞艇平台高分光学影像自然资源领域的应用能力调研、潜力评估、精度评价等，完成课题方要求的相关调研报告和论证分析。 | 1、开展平流层飞艇平台高分光学影像自然资源领域的应用能力调研、潜力评估等；2、完善新型载荷试验试用方案。 | 1、新型载荷试验试用方案报告1份； 2、平流层观测自然资源领域应用需求总结报告1份。 | 2021年12月31日前完成 | 1、甲级测绘资质； 2、驻场工作1人 | 8 |
| 3 | 单光子陆海激光处理算法测试与分析 | 开展陆海激光卫星滩涂和浅水水下地形预研算法的具体测试与分析，形成测试分析报告。 | 开展激光滩涂及浅水地形测绘算法测试与分析。 | 1、激光滩涂及浅水地形测绘算法测试与分析总结报告1份； 2、提供南海区域（甘泉岛等）不少于2个岛屿的高精度测深参考数据集1套。 | 2022年6月30日前完成 | 无 | 8 |
| 4 | 高分七号卫星激光测高产品处理软件模块测试 | 1、针对坡度小于2度的平原地区绝对高程精度优于1.0m（3σ）的工程要求，进行精度测试； 2、完成农田、建筑物、道路等3个不同区域的激光测高数据精度测试。 | 开展高分七号卫星激光测高产品处理软件模块的生产测试，开展高分七号卫星激光测高数据产品精度测试工作，对不同地物类别条件下的激光测高数据产品精度进行测试，形成精度分析报告。 | GF-7卫星激光测高数据产品精度测试分析报告1份。 | 2021年9月30日前完成 | 1、甲级测绘资质； 2、驻场工作1-2人 | 15 |
| 5 | 激光测高点联合光学立体影像区域网平差试验 | 协助收集获取试验区高精度控制资料；协助完成激光测高点与立体影像联合平差试验，形成相应测试报告等。 | 1、对试验区域内已有控制资料进行精度分析、适用性评价等；对筛选的控制资料进行必要整理，形成满足项目使用要求的控制资料。 2、完成试验区内激光点在试验影像上像素坐标点的人工交互刺点；完成试验区域内控制点和连接点人工交互布设。 3、协助完成试验区域试验报告编制。 | 1、完成约5万平方千米范围的区域网控制点和连接点布设； 2、完成约5万平方千米范围的激光测高点在立体影像上布设； 3、试验区域GF7立体影像与激光测高点联合区域网平差试验报告文档。 | 2021年9月30日前完成 | 1、甲级测绘资质； 2、驻场工作2-3人 | 21 |
| 6 | 伊犁河典型流域地形及地表水资源分析 | 以新疆北水南调情境下工程流域为示范区，依托GF7立体数据，提供地形衍生产品及相关水文、水资源信息产品，验证GF7立体数据流域未来情境下水资源调配管理的应用能力。 | 以GF7立体数据为主，分析示范流域（面积不小于4000平方公里，涉及1比1万图幅约160幅）地形地貌特征，开展流域精细划分，提取流域水文特征和水资源要素；开展典型湖库长时间序列变化分析，利用水文站实测数据进行验证与精度评估；在此基础上形成相关数据集、图件、报告和标准规范。 | 数据成果：1、流域边界精细划分矢量数据，1套；图件成果：2、水资源专题图，不少于3幅；报告成果：1、流域地形地貌产品研究报告，1份；2、冰川、河流、湖泊、水库空间分布产品研究报告，1份；3、典型湖库长时间序列变化分析报告，1份；标准规范成果：1、流域地形地貌产品标准规范，1份；2、冰川、河流、湖泊、水库空间分布产品标准规范，1份。 | 2021年12月31日前完成 | 无 | 30 |